**План мероприятий (дорожная карта) по реализации проекта «Школа Минпросвещения России» в Белинском районе в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *№*  п/п | Мероприятие | Cpоки | Ответственный  исполнитель/соисполнители | Ожидаемый результат | |
| **1. Организационно-управленческая деятельность** | | | | | |
| 1.1. | Подготовка нормативно-правовых актов о реализации проекта «Школа Минпросвещения России» (далее — Проект) | Февраль | отдел образования администрации Белинского района | Приказ отдела образования администрации Белинского района | |
| 1.2. | Формирование/актуализация базы школьных координаторов, ответственным за сопровождение участия образовательных организаций Белинского района в Проекте | Февраль | отдел образования администрации Белинского района | Обновленная база данных школьных координаторов Проекта | |
| 1.3. | Разработка и утверждение муниципального плана мероприятий (дорожной карты) по сопровождению участников Проекта в муниципальном образовании | Февраль | отдел образования администрации Белинского района | Синхронизированы процессы управления реализацией Проекта на региональном, муниципальном уровне и уровне образовательных организаций | |
| 1.4. | Участие муниципальной и школьных  команд в олимпиаде «Управленческая команда «Школы Минпросвещения России»: управленческое пятиборье» | Октябрь—ноябрь | отдел образования администрации Белинского района | Принять участие в олимпиаде |
| 1.5. | Организация прохождения образовательными организациями Пензенской области Белинского района федеральной самодиагностики в рамках Проекта | В соответствии со сроками федеральной самодиагностики | отдел образования администрации Белинского района | Письмо о прохождении образовательными организациями Белинского района федеральной самодиагностики в рамках Проекта |
| 1.6 | Подготовка аналитической справки о результатах самодиагностики образовательных организаций Белинского района | Декабрь | отдел образования администрации Белинского района | Письмо о проведении  мониторинга самодиагностики общеобразовательных организаций Белинского района в рамках |
| **2. Методическое сопровождение** | | | | |
| 2.1. | Консультирование членов команд образовательных организаций по вопросам реализации магистральных направлений Проекта | Январь-декабрь | отдел образования администрации Белинского района | Обеспечено оперативное взаимодействие по вопросам реализации магистральных направлений Проекта |
| 2.2. | Консультирование школьных координаторов по разработке Программ развития, тех образовательных учреждений, которые будут загружать программу в 2025 году, в соответствии со спецификой Проекта | В течение года (по запросу) | отдел образования администрации Белинского района | 100% образовательных организаций разместили согласованные программы развития в цифровом конструкторе |
| 2.3. | Мониторинг динамики дефицитов образовательных организаций по результатам самодиагностики | Февраль  Декабрь | отдел образования администрации Белинского района | Аналитические материалы направлены региональному координатору |
| 2.4. | Организация деятельности школьных команд образовательных организаций по проектированию программ развития с учетом проблемно-ориентированного анализа результатов самодиагностики Проекта, не загрузивших программу развития в 2024 году | Ноябрь  Декабрь | отдел образования администрации Белинского района | Загрузка утвержденных и согласованных программ развития с учетом результатов самодиагностики в цифровой конструктор |
| 2.5. | Анализ эффективности муниципальных механизмов устранения выявленных дефицитов и обобщение лучших управленческих практик образовательных организаций | Декабрь | отдел образования администрации Белинского района | Информационно-аналитическая справка |
| 3. **Информацнонное сопровождение** | | | | |
| 3.1. | Освещение реализации проекта в сети интернет на официальном сайте отдела образования администрации Белинского района, официальных сайтах общеобразовательных организаций | В течение года | отдел образования администрации Белинского района | Информация о ходе реализации проекта размещена на информационных pecypcax отдела образования администрации Белинского района |