Утверждаю

Начальник отдела образования

администрации Белинского района

______________Н.М.Купчева

План мероприятий

по реализации регионального проекта

«Успех каждого ребенка» в Белинском районе

| № п/п | Наименование результата, мероприятия | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |  |
| 1. | Не менее чем 85 % от общего числа обучающихся Пензенской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Отдел образования администрации Белинского района | Информационно- аналитический отчет |  |
| 1.1.1. | Организация регистрации общеобразовательных организаций на официальном сайте «Проектория» | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Отдел образования администрации Белинского района | Список |  |
| 1.1.2. | Участие школьников в полном курсе онлайн-уроков | 01.01.2019 | 31.12.2024. | Отдел образования администрации Белинского района | Список образовательных учреждений |  |
| 1.1.3. | Участие в федеральном конкурсе на лучшие открытые онлайн-уроки, направленные на раннюю профориентацию. | 01.01.2019 | 31.10.2024 | Отдел образования администрации Белинского района | Информационно- аналитический отчет |  |
| 1.1. | Не менее чем 85 % от общего числа обучающихся Пензенской области приняли участие в открытых онлайн - уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Отдел образования администрации Белинского района | Информационно- аналитический отчет |  |
| 2. | Не менее 900 детей в Белинском районе получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | 01.01.2019 | 31.12.2024. | Отдел образования администрации Белинского района | Информационно- аналитический отчет |  |
| 2.1.1. | Проведение мероприятий по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Отдел образования администрации Белинского района | Информационно- аналитический отчет |  |
| 2.1.2. | Проведение информационной кампании по популяризации проекта "Билет в будущее" | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Отдел образования администрации Белинского района | Информационноаналитический отчет о проведении информационной кампании |  |
| 2.1.3. | Проведение мониторинга целевой модели проекта "Билет в будущее" в Белинском районе | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Отдел образования администрации Белинского района | Информационно- аналитический отчет |  |
| 2.1.4. | Прохождение тестирования и профпроб | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Отдел образования администрации Белинского района | Индивидуальный учебный план |  |
| 2.1.5. | Не менее 900 детей в Белинском районе получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» |  | 31.12.2024 | Отдел образования администрации Белинского района | Информационно- аналитический отчет |  |
| 3. | В общеобразовательных организациях Пензенской области, расположенных в сельской местности, созданы условия для занятий физической культурой и спортом | 01.10.2018 | 31.12.2024 | Отдел образования администрации Белинского района | Информационно- аналитический отчет |  |
| 3.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство образования Пензенской области на участие в отборе на предоставление субсидий из регионального и федерального бюджетов на обеспечение мероприятий по созданию условий для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 01.10.2018 | 10.11.2023 | Отдел образования администрации Белинского района | Заявка Белинского района в Министерство образования Пензенской области |  |
| 3.1.2. | Заключение соглашения с Министерством образования Пензенской области о предоставлении субсидии из регионального и федерального бюджетов на финансовое обеспечение мероприятий по созданию условий для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 01.01.2019 | 28.02.2024 | Отдел образования администрации Белинского района | Соглашение с Министерством образования Пензенской области |  |
| 3.1.3. | Проведение отбора образовательных организаций для предоставления субсидии | 01.01.2024 | 01.02.2024 | Отдел образования администрации Белинского района |  |  |
| 3.1.4. | Проведение конкурсных процедур (аукциона) | 01.03.2019 | 01.05.2024 | Администрация Белинского района | Заключение контракта |  |
| 3.1.5. | Проведение ремонта в спортивных залах общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности | 01.06.2019 | 30.09.2024 | Отдел образования администрации Белинского района | Информационно- аналитический отчет |  |
| 4. | Не менее 70 % детей в Белинском районе с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Отдел образования администрации Белинского района | Информационно- аналитический отчет |  |
| 4.1.1. | Выявление и распространение лучших практик реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Отдел образования администрации Белинского района | Дополнительные общеобразовательн ые программы |  |
| 4.1.2. | Повышение квалификации и переподготовка педагогических кадров | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Отдел образования администрации Белинского района | Прохождение курсов |  |
| 4.1.3. | Не менее 70 % детей в Пензенской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий |  | 31.12.2024. | Отдел образования администрации Белинского района | Информационно- аналитический отчет |  |
| 5. | Обучающимся 5-11 классов в Белинском районе предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Отдел образования администрации Белинского района | Информационно- аналитический отчет |  |
| 5.1.1. | Разработан механизм предоставления возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Отдел образования администрации Белинского района | Информационно- аналитический отчет |  |
| 6. | Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в целях обеспечения 80% охвата детей дополнительным образованием | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Отдел образования администрации Белинского района | Информационно- аналитический отчет |  |
| 6.1.1. | Разработка перечня дополнительных общеразвивающих программ | 10.01.2024 | 01.03.2024 | Отдел образования администрации Белинского района | Перечень программ обучения |  |
| 6.1.2. | Разработка новых программ дополнительного образования | 01.01.2024 | 31.05.2024 | Отдел образования администрации Белинского района | Программы дополнительного образования в количестве не менее 3 |  |
| 6.1.3. | Проведение информационной компании с целью привлечения учащихся для прохождения дополнительных общеразвивающих программ | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Отдел образования администрации Белинского района |  |  |
| 6.1.4. | Формирование плана создания новых мест для реализации дополнительных общеразвивающих программ в образовательных учреждениях | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Отдел образования администрации Белинского района | Информационные материалы |  |
| 6.1.5. | Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в целях обеспечения 80% охвата детей дополнительным образованием |  | 31.12.2024 | Отдел образования администрации Белинского района | Информационно- аналитический отчет |  |
| 6. | Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и "шефства" | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Отдел образования администрации Белинского района | Информационно- аналитический отчет |  |
| 6.1.1. | Проведение мониторинга количества обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлеченных в различные формы сопровождения, наставничества и "шефства" | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Отдел образования администрации Белинского района | Информационно- аналитический отчет |  |
| 6.1.2. | Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и "шефства" |  | 31 декабря 2024 г. | Отдел образования администрации Белинского района | Информационно- аналитический отчет |  |