Отчет о выполнении дорожной карты

по направлению «Организация системы работы по самоопределению и профессиональной ориентации»

в образовательных организациях Белинского района Пензенской области

| № п/п | Мероприятия | Сроки реализации | Индикативный показатель | Исполнители | Ответственные исполнители | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Планирование работы по вопросам профессиональной ориентации и самоопределения обучающихся | Октябрь 2020 г. | Наличие плана работы по профессиональной ориентации и самоопределению обучающихся | Отдел образования администрации Белинского района Пензенской области | Бурмистрова Л.Ю. | Выполнено |
| 2. | Направление на курсы повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательных учреждений по вопросам профессиональной ориентации обучающихся | II и IV кварталы 2020 г. | Не менее 1-2 человека | Отдел образования администрации Белинского района Пензенской области | Бурмистрова Л.Ю. | Вопросы профессиональной ориентации включены в курсовую подготовку педагогов |
| 3. | Участие в семинарах и вебинарах для общеобразовательных организаций, реализующих образовательную технологию «Образование для жизни (обучение через предпринимательство)» | Ежегодно (февраль, сентябрь) 2020-2022 г.г. | Не менее 3-5 человек | Руководители образовательных организаций | Бурмистрова Л.Ю. | Выполнено |
| 4. | Участие в мониторинге эффективности работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся | Ежегодно по итогам учебного года 2021-2022 г.г. | Наличие отчета по результатам мониторинга. Рекомендации по его результатам | Руководители образовательных организаций |  |  |
| 5. | Участие в психолого-педагогической диагностике способностей и компетенций обучающихся, необходимых для продолжения образования и выбора профессий, выработка адресных рекомендаций | 2021-2022 г.г. | Наличие отчета по итогам психолого-педагогической диагностики способностей и компетенций обучающихся, необходимых для продолжения образования и выбора профессий | Руководители образовательных организаций |  |  |
| 6. | Участие в диалоговой площадке по профориентации в рамках областного августовского совещания педагогических работников | Август 2020 г. | Не менее 2 человек | Отдел образования администрации Белинского района Пензенской области, руководители образовательных организаций | Бурмистрова Л.Ю. | Выполнено |
| 7. | Проведение профориентационных мероприятий совместно с учреждениями, предприятиями, профессиональными образовательными организациями | Ежегодно | Наличие графика проведения профориентационных мероприятий | Отдел образования администрации Белинского района Пензенской области, руководители образовательных организаций | Руководители образовательных организаций | Выполнено |
| 8. | Участие обучающихся в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» | Ежегодно | Не менее 50% обучающихся общеобразовательных организаций Белинского района | Отдел образования администрации Белинского района Пензенской области, руководители образовательных организаций | Руководители образовательных организаций | Выполнено |
| 9. | Участие обучающихся общеобразовательных организаций в проекте по ранней профориентации «Билет в будущее» | Ежегодно | Ежегодное увеличение числа участников до об общего обучающихся общеобразовательных организаций: 2020- 20%, 2021- 35%, 2022 – 50% | Отдел образования администрации Белинского района Пензенской области, руководители образовательных организаций | Бурмистрова Л.Ю. | Выполнено |
| 10. | Информационное сопровождение профориентации обучающихся | 2020-2022 г.г. | Наличие информации о проведении профориентационных мероприятий на школьных сайтах | Руководители образовательных организаций | Руководители образовательных организаций | Выполнено |
| 11. | Проведение встреч с родительской общественностью по вопросам профессиональной ориентации обучающихся с участием работодателей и учреждений профессионального образования | Ежегодно | Рекомендации для родителей по вопросам профессиональной ориентации обучающихся | Руководители образовательных организаций | Руководители образовательных организаций | Выполнено |
| 12. | Проведение корректировки плана работы по профессиональной ориентации и самоопределению обучающихся общеобразовательных организаций, анализ эффективности принятых мер | Ежегодно по итогам отчетного периода (до 15 февраля года, следующего за отчетным) 2020-2022 г.г. | Наличие аналитической справки | Отдел образования администрации Белинского района Пензенской области | Бурмистрова Л.Ю. | Выполнено |