Приложение

к приказу и.о. начальника отдела

образования администрации

Белинского района

от 24.05.2021 № 66, 1-3

**Муниципальный план мероприятий («дорожная карта») по реализации проекта**

**адресной методической помощи (500+) образовательным организациям, имеющим**

**низкие образовательные результаты обучающихся**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий/мер** | **Сроки реализации** | **Ответственные исполнители** | **Ожидаемый результат** |
| 1. | Назначение муниципального координатора, муниципального куратора школы, утверждение состава муниципальной рабочей группы по реализации проекта адресной методической помощи 500+ | Февраль 2021 | Отдел образования | Приказ о назначении |
| 2. | Разработка, утверждение «дорожной карты» по реализации проекта адресной методической помощи 500+ | Май 2021 | Муниципальный координатор | План мероприятий («дорожная карта») |
| 3. | Участие муниципального координатора, муниципального куратора, администрации школы с низкими образовательными результатами обучения в методических вебинарах ФИОКО по вопросам реализации проекта 500+ | В течение учебного года | Муниципальный координатор, муниципальный куратор, администрация МОУ СОШ им. И.И. Пушанина с. Пушанина Белинского района | 100% участников |
| 4. | Работа муниципальных координатора и куратора проекта 500+ в ИС МЭДК.Первичное посещение образовательного учреждения, имеющего низкие образовательные результаты | В течение2021 г. | Муниципальный координатор, муниципальный куратор, администрация МОУ СОШ им. И.И. Пушанина с. Пушанина Белинского района | Выполнение всех мероприятий в сроки, определенные региональной дорожной картой проекта 500+ |
| 5. | Размещение в ИС МЭДК концептуальных документов школой-участницей проекта 500+ | 1 квартал 2021 г. | Муниципальный куратор, администрация МОУ СОШ им. И.И. Пушанина с. Пушанина Белинского района | Размещение электронной дорожной карты, программы развития школы и др. материалов |
| 6. | Участие в региональных консультациях в режиме ВКС по оказанию адресной методической помощи школам – участникам проекта 500+ | В течение 2021г. | Муниципальный координатор, муниципальный куратор, администрация МОУ СОШ им. И.И. Пушанина с. Пушанина Белинского района | 100% участников |
| 7. | Первый этап Мониторинга.Размещение отчетных документов в ИС МЭДК, подтверждающих наступление позитивных изменений в школе-участнице проекта 500+ | Май 2021 г. | Муниципальный куратор, администрация МОУ СОШ им. И.И. Пушанина с. Пушанина Белинского района | Размещение документов, подтвержденных кураторами, для проведения мониторинга. Результаты мониторинга |
| 8. | Второй этап Мониторинга.Размещение отчетных документов в ИС МЭДК, подтверждающих наступление позитивных изменений в школе-участнице проекта 500+ | Октябрь 2021 г. | Муниципальный куратор, администрация МОУ СОШ им. И.И. Пушанина с. Пушанина Белинского района | Размещение документов, подтвержденных кураторами, для проведения мониторинга. Результаты мониторинга |
| 9. | Проведение обучающих семинаров, вебинаров, тренингов, мастер-классов для учителей-предметников школы – участницы проекта 500+ по вопросам низкой учебной мотивации обучающихся (с привлечением сотрудников ИРР ПО) | По отдельному графику | Отдел образования | Повышение компетентности учителей-предметников школы – участницы проекта 500+ по вопросам низкой учебной мотивации обучающихся |
| 10. | Организация консультативной психолого-педагогической помощи родителям детей, испытывающих трудности в обучении | В течение учебного года | Администрация МОУ СОШ им. И.И. Пушанина с. Пушанина Белинского района | Повышение уровня учащихся с пониженной мотивацией к получению образования |
| 11. | Проведение районных методических объединений учителей-предметников, открытых уроков по вопросам организации и проведения оценочных процедур | По отдельному графику | Отдел образования | Повышение компетентности учителей-предметников |
| 12. | Участие школы – участницы проекта 500+ в различных оценочных процедурах (ВПР, ОГЭ, ЕГЭ и др.) | В течение учебного года | МОУ СОШ им. И.И. Пушанина с. Пушанина Белинского района | Повышение успеваемости и уровня качества знаний, результатов ГИА, ВПР, рост учебных достижений обучающихся |
| 13. | Повышение уровня оснащения школы, создание современной материально-технической базы, отвечающей требованиям качественной подготовки учащихся | 2021 г. | МОУ СОШ им. И.И. Пушанина с. Пушанина Белинского района | Создание современной материально-технической базы, отвечающей требованиям качественной подготовки учащихся |
| 14. | Подготовка аналитической справки по результатам работы с образовательной организацией, имеющей низкие образовательные результаты обучающихся | Октябрь 2021 г. | Муниципальный координатор | Результаты работы |
| 15. | Подготовка аналитической информации по результатам участия образовательной организацией, имеющей низкие образовательные результаты обучающихся, в проекте адресной методической помощи 500+ | Декабрь 2021 г. | Муниципальный координатор, муниципальный куратор | Результаты участия |
| 16. | Подведение итогов участия в реализации проекта адресной методической помощи 500+ | Декабрь 2021 г. | Муниципальный координатор | Подведение итогов. Внесение предложений |