Приложение

 к приказу отдела образования

администрации Белинского района

 Пензенской области

 от 01.03.2022 № 29, 1-4

**Муниципальная дорожная карта (план-график)**

**по оказанию адресной методической помощи общеобразовательным**

**организациям Белинского района Пензенской области, имеющим низкие**

**образовательные результаты обучающихся**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Сроки исполнения (месяц, год)** | **Индикативные показатели** | **Исполнители** |
| **Организационная работа** **по оказанию адресной** **методической помощи** **общеобразовательным организациям,** **имеющим низкие образовательные результаты обучающихся** |
| 1. | Назначение муниципального координатора, утверждение состава муниципальной рабочей группы по оказанию адресной методической помощи общеобразовательным организациям, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся | Февраль2022 г. | Приказ о назначении | Отдел образования администрации Белинского района |
| 2. | Разработка, утверждение дорожной карты (плана-графика) по оказанию адресной методической помощи общеобразовательным организациям, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся | Февраль-март 2022 г. | Наличие плана мероприятий (дорожной карты) | Муниципальная рабочая группа по оказанию адресной методической помощи общеобразовательным организациям |
| **Повышение кадрового потенциала общеобразовательных организаций,****имеющих низкие образовательные результаты обучающихся** |
| 3. | Проведение обучающих семинаров, тренингов, мастер-классов для учителей-предметников школ с низкими образовательные результатами обучающихся (на базе образовательных центров «Точка роста») | В течение года (по отдельному графику) | Наличие разработанных рекомендаций с целью повышения компетентности учителей-предметников.100% охват учителей- предметников | Отдел образования администрации Белинского района.МКУ «МЦРО Белинского района Пензенской области» |
| 4. | Мониторинг курсовой подготовки учителей школ с низкими образовательные результатами обучающихся | В течение года | 100% охват учителей- предметников | Отдел образования администрации Белинского района |
| 5. | Организация индивидуальных консультаций для педагогов школ с низкими образовательные результатами обучающихся | 1 раз в месяц | Наличие рекомендаций | МКУ «МЦРО Белинского района Пензенской области» |
| 6. | Анализ кадрового состава школ с низкими образовательные результатами обучающихся | В течение года | Наличие аналитических материалов по результатам анализа | МКУ «МЦРО Белинского района Пензенской области» |
| 7. | Организация работы «стажировочных площадок» для общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся, на базе школ-наставников (для учителей биологии-химии, математики, иностранного языка, истории, русского языка) | В течение года | Наличие плана-графика | Отдел образования администрации Белинского района. МКУ «МЦРО Белинского района Пензенской области» |
| 8. | Проведение круглого стола «Лучшие педагогические практики в образовательных организациях Белинского района» (из опыта работы педагогов, имеющих высокие результаты в учебной деятельности) | Ноябрь2022 г. | Обмен опытом. Наличие рекомендаций | МКУ «МЦРО Белинского района Пензенской области» |
| **Организация психолого-педагогической деятельности**  |
| 9. | Организация консультативной психолого-педагогической помощи родителям детей, испытывающих трудности в обучении | В течение учебного года | Наличие рекомендаций по повышению уровня обучения учащихся с пониженной мотивацией к получению образования | Психологическая служба района |
| 10. | Организация и проведение психолого-педагогических тренингов для учащихся , испытывающих затруднения в учебе | В течение учебного года | Наличие анализа результатов анкетирования, тренингов, диагностик. Построение пути снятия тревожности | Психологическая служба района |
| 11. | Проведение консультаций для обучающихся , имеющих пробелы в знаниях и испытывающих трудности в освоении отдельных тем | В течение учебного года | Наличие рекомендаций | Общеобразовательные организации |
| 12. | Проведение родительских собраний, индивидуальных бесед, консультаций по информированию о результатах индивидуальных образовательных достижений обучающихся | В течение учебного года | Наличие рекомендаций | Общеобразовательные организации |
| 13. | Организация психологического сопровождения педагогов (адресная работа по профилактике профессионального выгорания) | В течение года | Наличие адресных рекомендаций | МКУ «МЦРО Белинского района Пензенской области» |
| **Организация методической работы** |
| 14. | Проведение методических совещаний с администрацией общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся | В течение года (по отдельному графику) | Обмен опытом. Наличие рекомендаций | Отдел образования администрации Белинского района. МКУ «МЦРО Белинского района Пензенской области» |
| 15. | Проведение семинаров для заместителей директоров:- «Использование современных образовательных технологий и методик развития познавательной активности обучающихся в условиях реализации ФГОС»;- «Всероссийские проверочные работы: итоги, проблемы и задачи на новый учебный год» | Май 2022 г.Октябрь2022 г. | Обмен опытом. Наличие рекомендаций | Отдел образования администрации Белинского района. МКУ «МЦРО Белинского района Пензенской области» |
| 16. | Проведение семинаров для руководителей образовательных организаций:-«Организации работы с обучающимися, имеющими мотивацию к учебно-познавательной деятельности» | Апрель2022 г. | Обмен опытом. Наличие рекомендаций | Отдел образования администрации Белинского района. МКУ «МЦРО Белинского района Пензенской области» |
| 17. | Проведение районных методических объединений учителей-предметников, открытых уроков по вопросам организации и проведения оценочных процедур | В течение года (по отдельному графику) | Наличие разработанных и утвержденных рекомендаций по вопросам повышения компетентности учителей-предметников | Отдел образования администрации Белинского района. МКУ «МЦРО Белинского района Пензенской области» |
| 18. | Разработка индивидуальных учебных маршрутов обучающихся с учетом их индивидуальных образовательных возможностей | Август 2022 г. | Наличие индивидуальных маршрутов | Общеобразовательные организации, имеющие низкие образовательные результаты обучающихся |
| 19. | Участие образовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты, в различных оценочных процедурах(ВПР, ОГЭ, ЕГЭ и др.) | В течение учебного года | Наличие аналитических материалов по вопросам повышения успеваемости и уровня качества знаний, результатов ГИА, ВПР, учебных достижений обучающихся | Отдел образования администрации Белинского района. МКУ «МЦРО Белинского района Пензенской области» |
| 20. | Сопровождение общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся, в ходе проведения различных оценочных процедур(ВПР, ОГЭ, ЕГЭ и др.) | Март-май 2022 г. | Наличие аналитических материалов по результатам участия обучающихся в различных оценочных процедурах (МОУ СОШ им. И.И. Пушанина с. Пушанина Белинского района, МОУ ООШ п. Шарова Белинского района) | Отдел образования администрации Белинского района. МКУ «МЦРО Белинского района Пензенской области» |
| 21. | Мониторинг качества знаний обучающихся в рамках муниципальных диагностик в 9-11 классах | В течение года | Наличие рекомендаций по повышению качества знаний по результатам диагностики | Отдел образования администрации Белинского района. МКУ «МЦРО Белинского района Пензенской области» |
| 22. | Проведение районного семинара для руководителей образовательных организаций «Представление опыта работы МОУ СОШ им. И.И. Пушанина с. Пушанина Белинского района как участницы проекта 500+» | Апрель2022 г. | Обмен опытом. Наличие рекомендаций | МКУ «МЦРО Белинского района Пензенской области» |
| **Материально-техническое обеспечение и оснащенность****учебно-воспитательного процесса общеобразовательных организаций,****имеющих низкие образовательные результаты обучающихся** |
| 23. | Повышение уровня оснащения школы, создание современной материально-технической базы, отвечающей требованиям качественной подготовки учащихся | 2022-2023 гг. | Наличие составленного плана работы по созданию современной материально-технической базы, отвечающей требованиям качественной подготовки учащихся | Образовательные организации |
| 24. | Изучение материально- технического обеспечения школ с низкими результатами обучения | В течение года | Наличие аналитических материалов | МКУ «МЦРО Белинского района Пензенской области» |
| 25. | Изучение деятельности школ с низкими результатами обучения по использованию технических средств для подготовки к ГИА | В течение года | Наличие аналитических материалов | МКУ «МЦРО Белинского района Пензенской области» |
| **Аналитическая работа** |
| 26. | Подготовка аналитических материалов по результатам работы общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся | Ноябрь-декабрь2022 г. | Наличие аналитических материалов. Подготовка методических рекомендаций. | Муниципальная рабочая группа |
| 27. | Подготовка управленческих решений по организации работы с общеобразовательными организациями, имеющими низкие образовательные результаты обучающихся | Январь 2023г. | Наличие приказов, нормативных актов | Отдел образования администрации Белинского района. МКУ «МЦРО Белинского района Пензенской области» |