Отдел образования администрации Белинского района

Приказ №114 –К

от  22.03.2021г.

О подготовке и проведении районного конкурса «Лучший воспитатель образовательной организации»

Во исполнение Приказа Министерства образования Пензенской области от 26.02.2021 № 103/01-07 «О проведении областного конкурса «Лучший воспитатель образовательной организации» и исполнения Государственного задания отдела образования Белинского района Пензенской области на 2021 год

приказываю:

1. Подготовить и провести районный конкурс «Лучший воспитатель образовательной организации» в период до 8 апреля 2021 года (далее - Конкурс).

2. Утвердить оргкомитет Конкурса в следующем составе:

- Купчева Н.М.., начальник отдела образования Белинского района;

-Глухова Е.В. председатель профсоюза работников образования и науки Белинского района;

- Иняхина Ю.Н.  ведущий специалист отдела образования администрации Белинского района;

- Спицына И.Б.- заведующий МДОУ ДС №1

-Митрошина Н.Н. старший воспитатель МДОУ ДС №1;

3. Утвердить план-график подготовки и проведения Конкурса (Приложение).

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник отдела образования            Н.М.Купчева

Приложение к приказу

от

План-график подготовки и проведения районного конкурса

«Лучший воспитатель образовательной организации»

в 2021 году 1 апреля

Место проведения: г.Белинский ул.П.Замойского МДОУ ДС №1

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Участие в обучающем семинаре с участниками Конкурса | 06.042021 | Иняхина Ю.Н. |
| 2. | Подготовка заданий для конкурсных мероприятий «Решение педагогических задач» | 30 .03.2021 | Митрошина Н.Н. |
| 3. | Подготовка оценочных материалов для жюри | 26.03.2021 | Спицына И.Б. |
| 4. | Подготовка бейджиков для конкурсантов и членов жюри | 25.03.2021 | Митрошина Н.Н. |
| 5. | Разработка сценария проведения | 22.03.2021 | Митрошина Н.Н. |
| 6. | Приобретение дипломов и рамок |  | Глухова Е.В. |
| 7. | Размещение информации о конкурсе на сайте | 1.04.2021 | Иняхина Ю.Н. |